## ficheroExcel
Número de plan | 71
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO DEL CONTRATO 252 DE 2018, POR POSIBLE DISTORSIÓN DE LA REALIDAD DEL MERCADO – IMPACTO SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL. el equipo auditor verificó el estudio de mercado del proceso FDLB-LP-010-2018 que dio paso al contrato 252 de 2018, donde se observó: | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión corporativa local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Diana Marcela Moreno Penagos / Contratista | Abierto | 50% | Realizar modificacion unilateral motivada con fundamento en la Resolucion 232 de 2016, indicando el valor a debitar del pago de los honorarios del coordinador. | Implementar un mecanismo de modificacion contractual al contrato 252 de 2018 | # de mecanismos implementados | 2019-12-02 | 2019-12-27 | CARLOS EDUARDO / TELLEZ DIAZ | 100 | Cumplida
El estudio de mercado comprendía 8 componentes, de los cuales el primero corresponde al Recurso Humano conformado por 1 Coordinador, 4 profesionales de apoyo, 4 asistentes monitor administrativo y 1 apoyo intérprete. Se evidencio que para 3 ítems se recibieron cotizaciones de las siguientes empresas: Fundación Cultural Andrómeda, Free Time Consulting y Fundación Cultural Mayans cotizaciones que no se tuvieron en cuenta en la construcción del estudio de mercado como se señala la Gráfica No 1, dado que el valor promedio de dicho componente utilizó las escalas dispuestas en la Resolución 2332 del 26 de diciembre de 2016 “Por la cual se modifica la escala de honorarios para las personas naturales que celebren contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Secretaría Distrital de Gobierno”, en los rangos más altos del perfil asociado y además reconociendo el 19% del IVA adicional en contravía de lo dispuesto en la misma resolución la cual especifica en su Artículo Quinto: “Para el caso de los contratistas que sean personas naturales responsables del régimen común del impuesto de las ventas (IVA), los honorarios establecidos en la presente resolución incluyen el IVA”.
Se observa que el Fondo de Desarrollo local de Bosa, pudo haber pagado hasta un 38.7% más del promedio que arrojaban las cotizaciones por el componente de talento humano. Que la Resolución 2332 DE 2016 está dirigida exclusivamente para la determinación de honorarios a los contratistas que prestan servicios para la Secretaria Distrital de Gobierno, tal como lo indica su Artículo 1, y no sirve como referente para particulares, como se aplicó en el presente caso. Que en contravía a los principios de eficacia y eficiencia de los recursos solo se usó el tope máximo para la escala aplicable al perfil y que aunado a lo anterior además se sumó el 19 % de IVA, situación que es irregular, los impuestos se determinan y cargan al contratista y no a la Entidad.
| De la anterior situación se puede observar una gestión fiscal ineficiente, ineficaz antieconómica, en razón a que el FDL opto por contratar sin basarse en los promedios de los estudios de mercado o cotizaciones recibidas, llevando a la entidad a asumir servicios onerosos sin justificación, comprado a un precio más alto que el precio real del mercado, configurando así en una falta al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, donde establece: “Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado”. | [7 empty] | Capacitar al 100% de los supervisores del fondo de desarrollo local en los procesos y procedimientos para la ejecucion de contratos | Capacitar al 100% de los supervisores de la alcaldia | # de supervisores capacitados / # de supervisores | 2019-11-01 | 2019-11-29 | CARLOS EDUARDO / TELLEZ DIAZ | 0 | 280 días vencida
2 | FALTA AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS COTIZACIONES EN EL PORTAL SECOP II DEL PROCESO FDLB-LP-010-2018 - CONTRATO 252 DE 2018. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión corporativa local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Diana Marcela Moreno Penagos / Contratista | Abierto | 100% | Determinar las acciones que produjeron la causa y si es necesario realizar las publicaciones requeridas | Implementar acciones correctivas para subsanar las causas que produjeron el hallazgo | # de acciones correctivas | 2019-10-02 | 2019-10-03 | CARLOS EDUARDO / TELLEZ DIAZ | 100 | Cumplida
Se observó que en la plataforma SECOP no se adelanta la publicación del evento para la recepción de cotizaciones para la construcción del estudio de mercado en los procesos adelantados por el FDL de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes artículos
“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición (...)”. // “Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. (...) Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos (b) el aviso de convocatoria (c) los pliegos de condiciones o la invitación (d) las Adendas (e) la oferta (f) el informe de evaluación (g) el contrato y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”.
3 | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SIN LA DEBIDA MOTIVACIÓN – CONTRATO No. 165 DE 2017 | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión corporativa local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Diana Marcela Moreno Penagos / Contratista | Abierto | 82.5% | Entregar los soportes que sustenten la modificacion al contrato 165 de 2017 | Soportes tecnico o financiero que de soporte al llas modificaciones al contrato 165 de 2017 | # de soportes requeridos | 2019-09-13 | 2019-11-22 | Jaime / Murcía Rodriguez | 65 | 287 días vencida
Durante el ejercicio de la auditoría se verificó, que el contrato inicio el 23 de marzo de 2018 y que durante su desarrollo se definió en virtud de lo establecido en los pliegos “En caso de que alguno o algunos de los parques priorizados no se pueda intervenir por alguna circunstancia técnica, jurídica o porque otra entidad la tenga priorizada para su intervención, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa podrá incluir otra zona no priorizada inicialmente, siempre y cuando, su selección parta de un análisis técnico y financiero que permita garantizar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato respectivo, evitando así la generación de costos adicionales al FDLB” pasar de 25 a 19 parques a intervenir.
Identificado lo anterior , se validó la existencia un informe técnico, jurídico, financiero el respaldo de esta variación a los pliegos de condiciones, encontrando que no se cuenta con soportes que sustenten modificación aduce el FDL que las razones y ajustes se discutieron en de actas de comité de seguimiento al contrato con fechas del 15 de junio, 1 de noviembre y 23 de noviembre de 2018, donde hacen mención de la no intervención, sin hacer mayor explicación o sustento que fundamente los cambios realizados. Así mismo el sustento basado en a las metas del Plan de Desarrollo Local permanece la programación de la meta inicialmente presentada en los pliegos y la necesidad del contrato.
Frente a lo anterior se precisa lo dispuesto por El Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, exp. 10779, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y consultar de la Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, deja constancia de lo siguiente:
“la regla general es que adjudicatario y entidad se sometan a lo dispuesto en el pliego de condiciones, incluso respecto del contenido del contrato que han de celebrar, porque el mismo rige no sólo el procedimiento de selección del contratista, sino también los elementos del contrato que ha de celebrarse. Sin embargo, es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato, definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario.” (subrayado fuera de texto)
Frente a lo anterior se puede concluir que el Fondo de desarrollo local de Bosa no cumplió con la determinación de los elementos requeridos y que motivan la variación contrariando lo dispuesto en la norma, así:
Artículo 16 De La Ley 80 De 1993 De La Modificación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.
[9 empty] | Capacitar al personal de la alcaldia local de Bosa en gestion documental | Capacitar al 100% de los supervisores de contrato en los procesos y procedimientos de gestion documental | # de supervisores capacitados/total de supervisores | 2019-09-02 | 2019-09-19 | Diana Marcela / Moreno Penagos | 100 | Cumplida
4 | PRESUNTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y CONTRADICCIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLB LP- 006 2018- Contrato No. 244 del 17 de diciembre de 2018. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión corporativa local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Diana Marcela Moreno Penagos / Contratista | Abierto | 50% | Brindar en capacitacion al area de contratacion herramientas que permitan desarrollar capacidades en la consecucion del debido proceso en la licitacion publica teniendo como base la situacion presentada en el contrato No244 del 17 de diciembre de 2018 | capacitar al 100% del personal vinculado al proceso de contratacion de la alcaldia local de bosa | # de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas | 2019-09-09 | 2019-11-01 | CARLOS EDUARDO / TELLEZ DIAZ | 0 | 308 días vencida
A través de Derecho de Petición interpuesto por el señor Rigoberto Guerrero Hoyos referente al proceso de Licitación Pública NO. FDLB LP- 006 2018, la Oficina de Control Interno incorporo dentro de su auditoria la verificación del mismo, toda vez que fue necesaria la verificación de toda su etapa precontractual, especialmente la evaluación y adjudicación de esta licitación.
Esta oficina en procura de emitir una respuesta de conformidad con la norma ante las 2 interpretaciones, la del FDL y la del proponente, por medio del radicado No. 20191500265443 del 31 de mayo de 2019, solicitó a la Dirección de Contratación, lo siguiente: “Conceptuar o precisar si de acuerdo con el instructivo de licitación pública GCO-GCL-IN-002 (actividad 48), era procedente seguir con la audiencia de adjudicación y tomar decisión de fondo o por el contrario debió suspenderse la audiencia para así dar la oportunidad de subsanar lo referido al requisito habilitante – póliza de seriedad.”
Dicho concepto se recibió mediante comunicación 20194500293593 indicando “las actividades 47 y 48 del instructivo de Licitación Pública GCO-GCL-IN-002 permite determinar que según la hipótesis de las anteriormente descritas en que se encontrará el FDL Bosa debía optar por suspender la audiencia de adjudicación para solicitar la subsanación de la garantía de seriedad de la oferta si no fue solicitada en los termino de los traslados de los informes de evaluación”.
Por tanto, esta Oficina acoge en su totalidad este concepto y remitirá a la Oficina de Asuntos Disciplinarios el informe con los resultados antes descritos, así como, los hallazgos generados con ocasión a la conducta evidenciada, para que esta en atención su competencia adelante las acciones pertinentes.
El debido proceso en actuaciones administrativas nos remite a un sistema de garantías cuya finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y, a su vez, limitar y controlar el poder que este ejerce, para que se obtengan decisiones justas conforme a las normas que regulan la materia relacionada. Con la expedición de la Constitución de 1991, el debido proceso en las actuaciones administrativas fue elevado al rango de derecho fundamental y su artículo 29 es enfático al indicar que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”
Ahora bien, el instructivo Licitación Pública local GCO-GCL-IN -002 del 17 de noviembre de 2017 expedido por la SDG, expone: “DENTRO DE LAS AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN – 47 – “REQUIERE VERIFICAR ASUNTOS QUE INCIDEN EN LA DECISIÓN INSTRUCTIVO”- Y 48 “ SUSPENDER AUDIENCIA PARA VERIFICAR ASUNTOS DEBATIR” por tanto El FLDB, omitió dar oportunidad al oferente de subsanar un requisito habilitante como el de la póliza de seriedad, en cuanto estaba habilitado inicialmente por el comité evaluador del FDL y posteriormente inhabilitado en audiencia aduciendo la incoherencia del objeto de la póliza, situación que llevó al proponente, a pedir un plazo parta subsanar dicho requisito, el cual no fue otorgado, dicha situación incidió en la decisión final de la audiencia de Adjudicación, que tomó el fondo al no tomar en cuenta el instructivo anteriormente mencionado.
| Por tanto el FDLB, no previó el daño antijurídico, toda vez que inobservo la justificación de la norma al no suspender la audiencia y por el contrario continuar con la misma, en contravía de los derechos del oferente. | [7 empty] | Generar comunicado interno en el que se analice y determine las causas en las que se produjo la presunta violacion del debido proceso | Comunicado interno en el que se de respuesta al hallazgo por presunta violacion del debido proceso y contradiccion en la licitacion publica No FDLB LP-006 2018. | # de respuestas generadas | 2019-09-10 | 2019-09-27 | CARLOS EDUARDO / TELLEZ DIAZ | 100 | Cumplida
Avance del plan | 70625%