## ficheroExcel-2
Número de plan | 272
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | En la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2021, se evidenció en el recorrido realizado en las instalaciones de la Alcaldía de Bosa lo siguiente: El sitio destinado para los residuos aprovechables y no aprovechables no cuenta con una puerta, ni señalización y se encuentra en un espacio de tránsito de personal para laborar en las áreas de archivo de gestión y tecnología, con llevando a una posible contaminación además está dispuesto en una salida lateral de las instalaciones de la alcaldía colocada como salida de emergencia. Lo cual evidencia el incumplimiento de lo señalado en el numeral 8.1. Planificación y Control Operacional de la Norma NTC ISO 14001:2015 relacionado con la aplicación y cumplimiento de controles establecidos y derivados de los aspectos ambientales como lo establecido en PLE-PIN-IN001 -Instrucciones para la gestión integral de residuos aprovechables y no aprovechables, registro generación de residuos aprovechables y no aprovechables. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Gabriel Fernando Muñoz Díaz | Cerrado | 100 | Realizar la adecuacion de un cuarto que cuente con puerta y se encuentre señalado para el almacenamiento temporal de los residuos ordinarios y aprovechables, esto con el fin de que no genere contaminacion y no impida el funcionamiento de la puerta de emergencia | Tener un cuarto adecuado para el almacenamiento temporal de los residuos ordinarios y reciclables de la entodad | (N° de espacios a adecuar/ N° de espacios necesarios de adecuacion) *100 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | Referente PIGA y mantenimiento | 100 | Cumplido
2 | En la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2021, se evidencia que la alcaldía dispone de una bodega con suficiente espacio, en donde son almacenados los elementos de aseo, cafetería, y artículos de oficina, el hecho que en un mismo lugar se almacenen la diversidad de artículos mencionados, aunque en lugares separados, los productos químicos de aseo deben almacenarse en un espacio diferentes y aislado. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Gabriel Fernando Muñoz Díaz | Abierto | 100 | Realizar e traslado de elementos de aseo a un cuerto indendiente donde no se mezcel con otros elementos | Definir espacio excluivo para almacenamiento de elemento de aseo con sus respectivas hojas de seguridad, tarjetas de emergencia y rotulo. | (N° de espacios a adecuar/ N° de espacios necesarios por adecuar) *100 | 2022-06-22 | 2022-07-30 | Referente PIGA y mantenimiento | 70
3 | En la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2021, se recomienda a la alta dirección la participación en los procesos de auditoría y las reuniones de revisión del PIGA y el Sistema de Gestión Ambiental, para que estar al tanto de primera mano del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental a su cargo, lo que contribuye a incrementar el compromiso en el equipo de trabajo. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Gabriel Fernando Muñoz Díaz | Abierto | 100 | Convocar y garantizar la asistencia de la Alcaldesa Local al Comité del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la alcaldia Local de Bosa | Asistencia de la Alcaldesa al comité Semestral | No. De asistencias de la alcaldesa/No. Total de comites | 2022-06-22 | 2022-12-31 | Secretaria Técnica del Comité | 50
4 | En la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión Ambiental en la vigencia 2021, se evidenció que se utilizan el sistema de cuarteo para la medición de residuos aprovechables y no aprovechables, en este sentido la organización de recicladores MUZKBYS son quienes realizan lo relacionado con el pesado por lo cual se debe realizar seguimiento a la calibración de los instrumentos utilizados para tal fin. | Auditorías internas de gestion | Bosa | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Gabriel Fernando Muñoz Díaz | Abierto | 100 | Solicitar el certificado de calibración de la vascula. | Obtener los certificados de calibración en los tiempos establecidos por la norma. | (N° Certificados Solicitados/ N° de Certificados Necesarios) *100 | 2022-06-22 | 2022-08-31 | Referente PIGA y mantenimiento | 20