## Hoja2 (hidden)
Cuenta de No. HALLAZGO | Vigencia
No. HALLAZGO | 2021 | Total Result
3.1.3.1 | 2 | 2
3.1.3.2 | 1 | 1
3.1.3.3 | 1 | 1
3.3.1.1 | 5 | 5
3.3.1.2 | 2 | 2 | Responsable | Vigencia |  | Total general
3.3.1.3 | 1 | 1 |  | 2017 | 2018
Total Result | 12 | 12 | Dirección Administrativa | 1 | 6 | 7
|  |  | Dirección de Contratación | 4 | 6 | 10
|  |  | Dirección de Derechos Humanos | 3 |  | 3
|  |  | Dirección Financiera |  | 6 | 6
|  |  | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 4
|  |  | Oficina de Control Interno |  | 1 | 1
|  |  | Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 2 | 3
Acciones Compartidas
|  |  | Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
|  |  | Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 2
|  |  | Total general | 13 | 25 | 38

## Seguimiento 2022
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 2022
Código Auditorías 111, 138 y 158 Vigencia 2021 115 Vigencia 2022
[15 empty] | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2021 | 111 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°165/2017 EN CUANTÍA DE $930.276.823,91 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | 1 | REALIZAR COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍAS. | COMITÉS REALIZADOS | NÚMERO DE COMITÉS REALIZADOS | 5 | INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizaron los comités de seguimiento a los contratos de obra e interventorías. | Comités Realizados | [6 empty] | 5 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°165/2017 EN CUANTÍA DE $930.276.823,91 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | 2 | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | INFORMES ENTREGADOS | (NÚMERO DE INFORMES MENSUALES ENTREGADOS/ NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA)*100 | 100 | CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se elaboraron informes de seguimiento en la ejecución del contrato de obra e interventoría | Informes Entregados | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RELACIONADA CON IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTEXTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, IRREGULARIDADES EN LA FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MÓDULOS Y JUEGOS INFANTILES, POR LA NO PRESTACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL PARA LA CUAL FUE CONTRATADA, FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS AL ACTA DE INICIO Y DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS CONTRACTO DE OBRA PÚBLICA NO. 165 DE 2017. | DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA | 1 | CAPACITAR A LAS INTERVENTORÍAS SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS CONTRACTUALES | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIONES REALIZADAS AL TOTAL DE INTERVENTORÍAS CONTRATADAS | 100 | INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se capacitaron a las interventorías sobre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales | Capacitaciones Realizadas | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.1.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO PUBLICAR OPORTUNAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FASE CONTRACTUAL EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, NO. 246 Y, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 248 Y 264 SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE CONTROL EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP | 1 | REALIZAR INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURÍDICAS | INFOMES DE PUBLICACIÓN REALIZADOS | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIÓN EN EL SECOP | 6 | PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizaron los informes mensuales de seguimiento a la publicación de los contratos suscritos con personas jurídicas | Infomes De Publicación Realizados | [6 empty] | 6 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | 1 | REALIZAR MEMORANDO MENSUAL AL ÁREA DE CONTABILIDAD A FIN DE ESTABLECER SI ES PROCEDENTE REGISTRAR VALOR DE DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS MULTAS, DESDE EL ÁREA DE JURÍDICA | MEMORANDO DETERMINACIÓN DE DETERIORO | NÚMERO DE MEMORANDOS ENVIADOS | 6 | JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizó el memorando mensual al área de contabilidad | Memorando Determinación De Deterioro | [6 empty] | 6 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | 2 | REVISAR EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES QUE FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA CUENTA 131102 EL VALOR DE LA MULTA Y SI HAY LUGAR A LA RECUPERACIÓN DE MISMA. | EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS | (NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS / NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REGISTRADOS EN LA CUENTA 131102)*100 | 1 | CONTRATACIÓN | 2021-07-21 | 2022-03-31 | Se revisaron en los expedientes contractuales que forman parte de la información contable en la cuenta 131102 el valor de la multa | Expedientes Contractuales Revisados | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | 3 | REVISAR EN LOS EXPEDIENTES DE MULTAS CON COBRO PERSUASIVO QUE FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA CUENTA 131102 EL VALOR DE LA MULTA Y SI HAY LUGAR A LA RECUPERACIÓN DE MISMA. | EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REVISADOS | (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REVISADOS DE LA CUENTA 131102/ NÚMERO DE TOTAL DE EXPEDIENTES DE COBRO PERSUASIVO REGISTRADOS EN LA CUENTA 131102)*100 | 1 | JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se revisaron en los expedientes de multas con cobro persuasivo que forman parte de la información contable en la cuenta 131102 el valor de la multa | Expedientes De Cobro Persuasivo Revisados | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | 4 | REALIZAR INFORME DETERMINANDO SI ES PROCEDENTE REGISTRAR VALOR DE DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS MULTAS. | INFORMES REALIZADOS | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | 2 | CONTRATACIÓN Y JURÍDICA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizó el informe determinando si es procedente registrar valor de deterioro o exclusión en los estados financieros de las multas. | Informes Realizados | [6 empty] | 2 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 131102 – MULTAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO, DEBIDO A QUE LOS SALDOS DE CARTERA POR MULTAS PODRÍAN ESTAR SOBREVALORADOS HASTA EN UN MONTO DE $ 394.156.059; QUE CORRESPONDE AL VALOR DE CARTERA QUE SUPERA CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA EN DETERIORO. | INEXISTENCIA DE UNA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL DETERIORO POR LAS MULTAS EN EXPEDIENTES Y CONTRATOS REGISTRADAS EN COBRO PERSUASIVO | 5 | REGISTRAR EL DETERIORO O EXCLUSIÓN EN LOS RUBROS CONTABLES. | REGISTRO DEL DETERIORO O EXCLUSIÓN | (NO. DE REGISTROS EN LA CUENTA 131102 CORRESPONDIENTES A MULTAS/ NO. DE REGISTROS DE EXPEDIENTES CON DETERMINACIÓN DE DETERIORO O EXCLUSIÓN)*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se registró el deterioro o exclusión en los rubros contables. | Registro Del Deterioro O Exclusión | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $269.909.565 DEBIDO RECONOCIMIENTO CONTABLE COMO ACTIVO DE ELEMENTOS CUYO VALOR DE COMPRA ES INFERIOR A DOS (2) SMMLV. | NO SE RECLASIFICA EN EL APLICATIVO SICAPITAL DESDE EL ÁREA DE INVENTARIOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AQUELLOS BIENES CON VALOR INFERIOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS | 1 | REALIZAR EL MOVIMIENTO EN ALMACÉN DE RECLASIFICACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO A CONTROL ADMINISTRATIVO, VALIDADO EN LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA QUE NO FORME PARTE DEL RUBRO NO. 16 (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | RECLASIFICACIÓN DE BIENES A CONTROL ADMINISTRATIVO | (NO. DE BIENES PENDIENTES DE RECLASIFICAR A CONTROL ADMINISTRATIVO / NO. DE BIENES RECLASIFICADOS A CONTROL ADMINISTRATIVO )*100 | 100 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizó el movimiento en almacén de reclasificación de propiedades planta y equipo a control administrativo | Reclasificación De Bienes A Control Administrativo | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $269.909.565 DEBIDO RECONOCIMIENTO CONTABLE COMO ACTIVO DE ELEMENTOS CUYO VALOR DE COMPRA ES INFERIOR A DOS (2) SMMLV. | NO SE RECLASIFICA EN EL APLICATIVO SICAPITAL DESDE EL ÁREA DE INVENTARIOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AQUELLOS BIENES CON VALOR INFERIOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS | 2 | REALIZAR SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOLICITANDO LA AJUSTE A LA PARAMETRIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA SICAPITAL | SOLICITUD A NIVEL CENTRAL | NÚMERO DE COMUNICACIONES ENVIADAS | 1 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizó la solicitud a la dirección de tecnologías solicitando la ajuste a la parametrización de la herramienta sicapital | Solicitud A Nivel Central | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $22.648.154 DEBIDO POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD COMO DAÑADOS E INSERVIBLES | SE REGISTRAN CONTABLEMENTE COMO INSERVIBLES LOS BIENES QUE SON REINTEGRADOS A BODEGA DE USADOS, POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INSERVIBILIDAD. | 1 | SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE TENDRÁ POR OBJETO ADELANTAR EL PROCESO DE SUBASTA DE LOS BIENES QUE ESTÁN REGISTRADOS COMO INSERVIBLES. | CONTRATO SUSCRITO | NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS | 1 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se suscribió el contrato que tuvo por objeto adelantar el proceso de subasta de los bienes que están registrados como inservibles. | Contrato Suscrito | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN EL SALDO EXPUESTO EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL GRUPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO POR VALOR DE $22.648.154 DEBIDO POR EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD COMO DAÑADOS E INSERVIBLES | SE REGISTRAN CONTABLEMENTE COMO INSERVIBLES LOS BIENES QUE SON REINTEGRADOS A BODEGA DE USADOS, POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INSERVIBILIDAD. | 2 | REGISTRAR LA BAJA DEFINITIVA DEL INVENTARIO DE AQUELLOS BIENES VENDIDOS A TRAVÉS DE LA SUBASTA. | REGISTRO DE BAJA DEFINITIVA | (NÚMERO DE REGISTROS DE BAJA/TOTALIDAD DE BIENES INSERVIBLES VENDIDOS)*100 | 100 | ALMACÉN Y CONTABILIDAD | 2021-07-21 | 2022-05-31 | Se registró la baja definitiva del inventario de aquellos bienes vendidos a través de la subasta. | Registro De Baja Definitiva | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $4.448.684.245 EN EL SALDO DE LA CUENTA. | DEFICIENCIAS EN LA EMISIÓN DE LA ENTRADA DE ALMACÉN EN EL APLICATIVO SICAPITAL DE INVENTARIOS | 1 | INGRESAR LOS PARQUES REPORTADOS CONTABLEMENTE A DICIEMBRE 31-2020 EN EL INVENTARIO, CON LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL MOVIMIENTO DE ALMACÉN. | INGRESO PARQUES EN EL APLICATIVO DE ALMACÉN | (NO. DE PLACAS DE LOS PARQUES INGRESADOS POR ALMACÉN/NO. DE REGISTRO PARQUES CUENTA 171005 A DICIEMBRE 2020)*100 | 100 | CONTABILIDAD Y ALMACÉN | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se ingresó los parques reportados contablemente a diciembre 31-2020 en el inventario, con la información que requiera el movimiento de almacén. | Ingreso Parques En El Aplicativo De Almacén | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA 170505 PARQUES RECREACIONALES QUE GENERAN INCERTIDUMBRE POR $ 5.945.037.362 | NO SE REVELAN, NI SE SOPORTAN EN EL FORMATO CBN 0906 LAS CIFRAS DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 1 | REALIZAR COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE A FIN DE ESTABLECER SI EL CONTRATO DE OBRA 165-2017 DEBE SER RETOMADO CONTABLEMENTE DETERMINADO LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO PARA REGISTRAR EL VALOR PENDIENTE DE ACTIVAR | COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADO | NÚMERO DE COMITES DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADOS | 1 | CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se realizó comité de sostenibilidad contable a fin de establecer si el contrato de obra 165-2017 debe ser retomado contablemente | Comité De Sostenibilidad Contable Realizado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 111 | 3.3.1.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR $4.000.000.000 CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU., CONVENIO 1454-2019. | INEXISTENCIA DE EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON PRESUPUESTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA EN EL CONVENIO 1454-2019 | 1 | REMITIR SOLICITUD DE LAS EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AL IDU - CONVENIO 1454-2019 | SOLICITUDES ENVIADAS | NÚMERO DE SOLICITUDES ENVIADAS AL IDU | 1 | CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2021-07-21 | 2022-01-31 | Se remitió solicitud de las evidencias de ejecución de los recursos al idu - convenio 1454-2019 | Solicitudes Enviadas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RELACIONADA CON IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN N° 1454 – 2019. IDU - FDLB CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO – CALLE 51 SUR, ENTRE CARRERAS 88C Y 89B. | SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO POR PANDEMIA Y APROBACIÓN DE PERMISOS POR PARTE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CONVENIO A TRAVÉS DE LAS REUNIONES CON EL IDU. | REUNIONES REALIZADAS | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS | 12 | INFRAESTRUCTURA | 2021-10-11 | 2022-09-26 | Se realizó seguimiento mensual al convenio a través de las reuniones con el idu. | Reuniones Realizadas | [6 empty] | 12 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 138 | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP | PUBLICACIÓN CON POSTERIORIDAD A LOS TRES TRES DÍAS REQUERIDOS | 3 | INCLUIR DENTRO DE LOS NUEVOS PROCESOS CONTRACTUALES COMO REQUISITO PARA EL PAGO LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN Y EVIDENCIAS EN LA PLATAFORMA SECOP | CONTRATOS CON CLAUSULA QUE INCLUYA EL REQUISITO | (NÚMERO DE CONTRATOS CON CLAUSULA QUE INCLUYAN REQUISITOS PARA PAGO/ NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS NUEVOS)*100 | 100 | CONTRATACIÓN | 2021-10-11 | 2022-09-26 | Se incluyó dentro de los nuevos procesos contractuales como requisito para el pago la publicación de los información de ejecución y evidencias en la plataforma secop | Contratos Con Clausula Que Incluya El Requisito | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DOBLE PAGO DE LA ACTIVIDAD 1.1. REPLANTEO GENERAL TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA DENTRO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL A.I.U. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 290-2019. | EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROCESO NO ESPECÍFICO EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA INCLUIDAS EN EL AIU | 1 | REALIZAR EL AJUSTE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN CON LA DIFERENCIA IDENTIFICADA EN EL ÍTEM "LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO" | ACTA DE RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN | NÚMERO DE ACTAS DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PROYECTADAS CON LA DIFERENCIA DEL ÍTEM | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-01-31 | 2022-09-30 | Se realizó el ajuste en el acta de recibo final y acta de liquidación con la diferencia identificada en el ítem "localización y replanteo" | Acta De Recibo Final Y De Liquidación | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DOBLE PAGO DE LA ACTIVIDAD 1.1. REPLANTEO GENERAL TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA DENTRO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL A.I.U. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 290-2019. | EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROCESO NO ESPECÍFICO EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA INCLUIDAS EN EL AIU | 2 | DETALLAR EN LOS NUEVOS PROCESOS EL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL AIU FRENTE AL PRESUPUESTO ESTIMADO. | COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL AIU DETALLADO | (NÚMERO DE PROCESOS QUE DETALLAN EL COMPONENTE DE AIU CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ESTIMADO/NÚMERO DE PROCESOS LIDERADOS POR EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA)*100 | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2022-01-31 | 2022-06-30 | Se detalló en los nuevos procesos el componente de administración del aiu frente al presupuesto estimado. | Componente De Administración Del Aiu Detallado | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA INEFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 290/2019 | PRESUNTOS HURTOS DE LAS SEÑALIZACIONES DE OBRA PUESTAS POR EL CONTRATISTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT | 1 | INCORPORAR EN LA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO UN RIESGO ASOCIADO AL HURTO DE SEÑALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PMT | HURTO DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PMT EN MATRIZ DE RIESGOS | (NÚMERO MATRICES DE RIESGO CON EL RIESGO DE HURTO DE LA SEÑALIZACIÓN PMT/ NÚMERO TOTAL DE LAS MATRICES DE RIESGOS DE LOS PROCESOS LIDERADOS POR EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA) *100 | 100 | INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN | 2022-01-31 | 2022-06-30 | Se incorporó en la matriz de riesgos del proceso un riesgo asociado al hurto de señalización de los elementos del pmt | Hurto De Señalización De Elementos De Pmt En Matriz De Riesgos | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 290 DE 2019. | INADECUADA PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN | 1 | INCLUIR EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL LISTADO DE LAS VÍAS A PRIORIZAR CON LA SIGUIENTE SALVEDAD: LA VIABILIDAD DE EJECUCIÓN DE ESTAS VÍAS DEPENDERÁ DEL DIAGNOSTICO Y LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS Y DE LAS REDES HIDRÁULICAS QUE SE EVIDENCIEN EN CADA SEGMENTO VIAL, LO CUAL DEBERÁ SER REALIZADO POR EL CONTRATISTA Y AVALADO POR LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD. | ESTUDIOS PREVIOS EN LOS PROCESOS DE MALLA VIAL CON LA SALVEDAD DEL DIAGNÓSTICO | ( NÚMERO DE ESTUDIOS PREVIOS CON LA SALVEDAD DEL DIAGNÓSTICO/NÚMERO TOTAL DEL PROCESOS DE MALLA VIAL)*100 | 100 | INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN | 2022-01-31 | 2022-12-22 | Se incluyó en la formulación de estudios previos el listado de las vías a priorizar con la salvedad | Estudios Previos En Los Procesos De Malla Vial Con La Salvedad Del Diagnóstico | [6 empty] | 100 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES NO. 161-2017 NO.158-2017 Y EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. | ACTOS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DE MANERA EXTEMPORÁNEA | 1 | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA EN LO REFERENTE AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE RIGE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | CAPACITACIÓN REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2 | CONTRATACIÓN | 2022-01-31 | 2022-06-30 | Se capacitó a los apoyos a la supervisión y contratistas de infraestructura en lo referente al principio de publicidad que rige la contratación pública | Capacitación Realizadas | [6 empty] | 2 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO LIQUIDACIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 158-2017. | DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO, SERVICIOS PÚBLICOS, PIN AMBIENTAL POR PARTE DE ENTIDADES DISTRITALES | 1 | LIQUIDAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 158 DE 2017 | CONTRATO LIQUIDADO | NÚMERO DE CONTRATOS LIQUIDADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN | 2022-01-31 | 2022-12-22 | Se liquidó el contrato de interventoría no. 158 de 2017 | Contrato Liquidado | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA NOS. 161-2017 Y 290-2019, Y CONTRATOS DE INTERVENTORÍA NOS. 158-2017 Y 313-2020 | INCONSISTENCIAS EN LAS COMUNICACIONES REMISORIAS PARA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ARCHIVAR DENTRO DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE LOS EJECUTORES DE LOS CONTRATOS | 1 | INTERVENIR CONFORME A LOS PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LOS CONTRATOS NO. 161-2017, 290- 2019, 158-2017 Y 313- 2020. | EXPEDIENTES ORGANIZADOS TÉCNICAMENTE | NÚMERO DE CONTRATOS ORGANIZADOS TÉCNICAMENTE | 4 | ARCHIVO | 2022-01-31 | 2022-05-30 | Se intervino conforme a los principios archivísticos, los procedimientos de la secretaria de gobierno y las tablas de retención documental los contratos no. 161-2017, 290- 2019, 158-2017 y 313- 2020. | Expedientes Organizados Técnicamente | [6 empty] | 4 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2021 | 158 | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA NOS. 161-2017 Y 290-2019, Y CONTRATOS DE INTERVENTORÍA NOS. 158-2017 Y 313-2020 | DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ARCHIVAR DENTRO DE LOS EXPEDIENTES | 2 | CAPACITAR EN ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FDLB | CAPACITACIÓN REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 4 | ARCHIVO | 2022-01-31 | 2022-05-30 | Se capacitó en organización y entrega de los documentos que conforman los expedientes contractuales a los funcionarios y contratistas del fdlb | Capacitación Realizadas | [6 empty] | 4 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS PUNTUALES DADAS POR DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 160/17 | FALLAS EN EL CONTROL POSCONTRACTUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS, EN LO RELATIVO A LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA ESTABILIDAD Y GARANTÍA DE LAS OBRAS ENTREGADAS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 1 | ADELANTAR REVISIONES PERIÓDICAS Y ALLEGAR FICHAS DE VISITA TÉCNICA ADELANTADAS SOBRE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS BAJO PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y GARANTÍA | FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS | ( FICHAS DE VISITA TÉCNICA ELABORADAS/TOTAL DE OBRAS EN GARANTÍA)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Se adelantó revisiones periódicas y se allegó las fichas de visita técnica adelantadas sobre las obras de los contratos de obra pública que se encuentran amparados bajo póliza de estabilidad y garantía | Fichas Técnicas Elaboradas | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS PUNTUALES DADAS POR DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 160/17 | FALLAS EN EL CONTROL POSCONTRACTUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS, EN LO RELATIVO A LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA ESTABILIDAD Y GARANTÍA DE LAS OBRAS ENTREGADAS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 2 | ELABORAR REQUERIMIENTOS A LOS CONTRATISTAS POR LAS FALLAS RELACIONADAS EN VISITA DE ESTABILIDAD A LAS OBRAS CUBIERTAS BAJO PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y GARANTÍA | REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LAS FALLAS RELACIONADAS EN VISITA DE ESTABILIDAD | (REQUERIMIENTOS POR LAS FALLAS RELACIONADAS EN VISITA DE ESTABILIDAD REALIZADOS /TOTAL DE AFECTACIONES EVIDENCIADAS)*100 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Se elaboró requerimientos a los contratistas por las fallas relacionadas en visita de estabilidad a las obras cubiertas bajo póliza de estabilidad y garantía | Requerimientos Realizados Por Las Fallas Relacionadas En Visita De Estabilidad | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.2.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 158/17 | DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 158/17 | 1 | INTERVENIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE OBRA | ARCHIVO INTERVENIDO | SUMATORIA DE INTERVENCIONES DE ARCHIVO DOCUMENTAL | 1 | ARCHIVO | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Se intervino el archivo documental de los procesos de obra | Archivo Intervenido | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.3.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS DE OPERACIONES SIN SOPORTES IDÓNEOS, NI DEPURACIÓN; NO CONSISTENTES CON EL HECHO ECONÓMICO Y SIN LA CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO OPORTUNO. | AL MOMENTO DE REGISTRAR LAS SALIDAS DE ALMACÉN NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO SOPORTE, EN ESTE CASO EL ACTA DE TRASLADO O REMISIÓN HACIA LA SED DE LOS BIENES DESCRITOS, NO GARANTIZAN LA RAZONABILIDAD, CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CUENTAS DE INVENTARIOS DEL FONDO. | 1 | SOLICITAR EL REPLANTEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LOS BIENES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, EMITIENDO LOS COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN, UNA VEZ AVALADAS LAS ACTAS DE TRASLADO DEFINITIVO DE LOS BIENES, ASÍ COMO SOLICITANDO LA INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO. | OFICIO DE SOLICITUD A LA SED | SUMATORIA DE OFICIOS REMITIDOS | 1 | ALMACÉN | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Se solicitó el replanteamiento del procedimiento para la legalizacion de los bienes por parte de la secretaría de educación distrital | Oficio De Solicitud A La Sed | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.3.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR POSEER EQUIPOS DE CÓMPUTO POR VALOR DE $499.926.000 SIN CUBRIMIENTO Y/O AMPARO ALGUNO, NO GARANTIZANDO CON ELLO EL CUBRIMIENTO O CUSTODIA PERTINENTE DE LOS ACTIVOS. | POSEER EQUIPOS DE CÓMPUTO POR VALOR DE $499.926.000 SIN CUBRIMIENTO Y/O AMPARO ALGUNO, NO GARANTIZANDO CON ELLO EL CUBRIMIENTO O CUSTODIA PERTINENTE DE LOS ACTIVOS | 1 | SOLICITAR EL REPLANTEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LOS BIENES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, EMITIENDO LOS COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN, UNA VEZ AVALADAS LAS ACTAS DE TRASLADO DEFINITIVO DE LOS BIENES, ASÍ COMO SOLICITANDO LA INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO. | OFICIO DE SOLICITUD A LA SED | SUMATORIA DE OFICIOS REMITIDOS | 1 | ALMACÉN | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Se solicitó el replanteamiento del procedimiento para la legalizacion de los bienes por parte de la secretaría de educación distrital | Oficio De Solicitud A La Sed | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA
2022 | 115 | 3.3.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SALVAGUARDAR LOS BIENES ADQUIRIDOS CON DINEROS DEL FONDO, RESPONSABILIDAD QUE RECAE SOBRE EL ALMACENISTA O SUPERVISOR DEL CONTRATO CPS NO.269/2019, HASTA SER ENTREGADA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. | NO SE EVIDENCIA ENTREGA DE 17 KITS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A LA COMUNIDAD RESPONSABILIDAD QUE RECAE SOBRE EL ALMACENISTA O SUPERVISOR DEL CONTRATO CPS NO.269/2019, HASTA SER ENTREGADA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN EN LA QUE SE EVIDENCIA EL AJUSTE EN FACTURA DEBIDO A NO CONTAR CON EVIDECIAS DE LA ENTREGA DE LOS 17 KITS A LA COMUNIDAD | ACTA DE LIQUIDACIÓN AJUSTADA | SUMATORIA DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN | 1 | SUPERVISOR DE CONTRATO | 2022-08-01 | 2022-09-30 | Se procedió a realizar el acta de liquidación en la que se evidencia el ajuste en factura debido a no contar con evidecias de la entrega de los 17 kits a la comunidad | Acta De Liquidación Ajustada | [6 empty] | 1 | SI |  | 100 | SI | CUMPLIDA EFECTIVA

## Resumen (hidden)
|  | SI | 0%
Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Avances cumplimiento Acciones por Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones - Total | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Plan de digitalización de expedientes contractuales 2017. - Inventarios mensuales de Almacén. - Avances en la elaboración y actualización de instrumentos archivísticos. | 62%
Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Solicitud concepto a SHD. - Capacitación en reservas - Formato supervisión aprobado. | 70%
Dirección de Contratación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Flujo en Secop II. - Capacitaciones a supervisores. - Curso de Contratación virtual. - Reentrenamiento grupo de profesionales. - Designación persona para el cargue de información. | #DIV/0!
Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Expedición acto administrativo MIPG. | #DIV/0!
Dirección Financiera | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Ajustes Manual Operativo Contable. - Planillas de pago con punto de revisión. | 81%
Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Revisión de muestro de la publicación de contratos en Secop. | N/A
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Avances cumplimiento Acciones compartidas entre Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección de Tecnologías e Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Subsecretaría de Gestión Institucional y Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | - Continuar con la actualización de los documentos de los procesos. | #DIV/0!
Dirección Financiera y Dirección Administrativa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 100%
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Consolidado | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | Promedio cumplimiento acciones
Total | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10000%