## 356 (22-Nov-2022)
Número de plan | 356
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. En revisión del programa para uso eficiente del recurso hídrico se evidenció que los datos registrados en las matrices de control no cumplen con los criterios establecidos por la organización, siendo información no confiable para el seguimiento y toma de decisión en la mejora continua. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | GABRIEL FERNANDO MUNOZ DIAZ / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la actualizacion del consumo de agua de las sedes de la Alcaldia, de acuerdo a la informacion suministrada por el recibo emitido por el Acueducto de Bogota | Actualizar los datos pertenecientes al consumo de agua con las facturas de las sedes de la Alcaldia | (N° de matriz a actualizar/ N° de matriz necesaria de actualización) *100 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | GABRIEL FERNANDO / MUNOZ DIAZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El aspecto de la norma ISO 14001 - 2015 que no se cumple es el 8.1 Control Operacional.
• La confiabilidad en la información y el cumplimiento de los criterios establecidos por la organización para la implementación del sistema de gestión ambiental es necesaria con el fin de formular planes y programas ajustados a la realidad del sistema, de lo contrario se corre el riesgo de gastar recursos en proyectos que no le apuntan a la mejora continua.
2 | 2. En la gestión de los residuos peligrosos que debe realizar la alcaldía local de Bosa, no se evidenció control operacional que diera un criterio objetivo para definir la categoría como generador de RESPEL y poder hacer el registro ante la autoridad ambiental. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | GABRIEL FERNANDO MUNOZ DIAZ / Contratista | Abierto | 0% | Actualizar la media movil por cada sede | Mantener actualizadas las medias moviles por cada la sede de la Alcaldia Local de Bosa | (N° de medias moviles a actualizar/ N° de medias moviles necesarias a actualziar) *100 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | GABRIEL FERNANDO / MUNOZ DIAZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El aspecto de la norma ISO 14001 - 2015 que no se cumple es el 8.1 Control Operacional.
• Generar criterios operacionales para establecer y dimensionar el estado en la generación de residuos peligrosos es imperativo para conocer las características operativas de la alcaldía local y por tanto poder dar cumplimiento a requisitos de las partes interesadas.
3 | 3. En seguimiento al plan de acción que describe las actividades de los programas ambientales definidos por la alcaldía local, la actividad de elaborar y actualizar el balance de agua de primer semestre de 2022 para dar cumplimiento a los objetivos ambientales no se encontró actualizada o desarrollada. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | GABRIEL FERNANDO MUNOZ DIAZ / Contratista | Abierto | 0% | Actualizar los documentos de acuerdo a la vigencia correspondiente | Mantener los documentos actualizados de acuerdo al seguimiento establecido en el plan de accion | No. de documentos pendientes a actualizar/No. total de documentos necesarios a actualizar | 2022-12-30 | 2023-01-31 | GABRIEL FERNANDO / MUNOZ DIAZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El aspecto de la norma ISO 14001 - 2015 que no se cumple es el 8.1 Control Operacional.
• La planeación del sistema de gestión ambiental y su ejecución es importante para evidenciar la mejora continua del sistema generando datos confiables y actualizados.
4 | 4. Los indicadores que demuestran el seguimiento a los programas ambientales, no cuentan con un análisis que explique el porqué del cumplimiento o en su defecto del incumplimiento y así genera mejoras en el sistema de gestión ambiental. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | GABRIEL FERNANDO MUNOZ DIAZ / Contratista | Abierto | 0% | Actualizar el plan de seguimiento al Sistema de Gestion Ambiental con los indicadores de los programas y con el analisis de estos | Mantener los indicadores actualizados y con sus respectivos analisis con el fin de tomar acciones de ser necesarias | (N° de plan de seguimiento actualizado/ N° de planes de seguimiento necesario a actualizar) *100 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | GABRIEL FERNANDO / MUNOZ DIAZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es seguimiento medición análisis y evaluación 9.1
• Los indicadores son una medida tangible del cumplimiento de objetivos, metas o procesos. En ese sentido, el no realizar un análisis periódico de su comportamiento, genera riesgos de retrocesos o estancamientos. Si se planifica y no se analiza y se no habrá evidencia de la mejora continua. El mayor riesgo es no cumplir con los objetivos y metas trazados.
5 | 5. En La organización no cuenta con análisis de los límites máximos de fósforo y biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones utilizados para el aseo y desinfección de instalaciones sanitarias e infraestructura, establecido por la Resolución 0689 de 2016. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | GABRIEL FERNANDO MUNOZ DIAZ / Contratista | Abierto | 0% | Solicitar el certificado del limites permisibles de fosfoto y tensoactivos al jabon usado en las instalaciones de la Alcladia Local de Bosa | Contar con el certificado en donde se reflejen lo limites permisibles de fosforo y tensoactivos del jabon usado en las instalaciones de la Alcaldia | (N° de certificados solicitados/ N° de certificados necesarios) *100 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | GABRIEL FERNANDO / MUNOZ DIAZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es requisitos Legales y otros requisitos 6.1.3.
• El incumplimiento a los requisitos legales establecidos por la autoridad ambiental expone a la organización a posibles procesos sancionatorios y a la afectación reputacional que un proceso de estos implica.
Avance del plan | 0%

## 426 (12-Oct-2023)
Número de plan | 426
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Fueron evidenciados compromisos vencidos en el plan de mejoramiento para atender los hallazgos 3 y 4 de la auditor¿a realizada en los d¿as 3 y 5 de octubre 2022, al igual que las acciones de las revisiones por la Direcci¿n previas (oportunidades de mejora de la revisi¿n de diciembre 2022), incumpliendo lo se¿alado en la norma ISO 14001 de 2015, numerales 10.1. La organizaci¿n tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema de Gesti¿n Ambiental, 10.2, reaccionar ante la no conformidad y 10.3 mejorar de forma continua la idoneidad, adecuaci¿n y eficacia del Sistema de Gesti¿n Ambiental (NOTA. El hallazgo se identific¿ para el Nivel Central no obstante, una vez verificados los hallazgos 3 y 4 de la Auditoria realizada en 2022, se encuentran asignados a la Alcald¿a de Bosa, bajo el Plan No. 356). | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Bosa | Planeación Institucional Local | Alcalde Bosa / Alcalde(sa) Local | Sin definir | Abierto | 0% | [7 empty] | 151 días vencidos del plazo de formulación
Avance del plan | 0%