## Hoja2 (hidden)
Cuenta de No. HALLAZGO | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2017 | 2018 | Total general
2.1.2.1 | 1 |  | 1
2.2.1.1 | 1 |  | 1
2.2.1.2 | 1 |  | 1
3.1 | 1 |  | 1
3.1.1.1 |  | 1 | 1 | Responsable | Vigencia |  | Total general
3.1.1.2 |  | 3 | 3 |  | 2017 | 2018
3.1.1.3 |  | 3 | 3 | Dirección Administrativa | 1 | 6 | 7
3.1.1.4 |  | 1 | 1 | Dirección de Contratación | 4 | 6 | 10
3.1.3.1 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos | 3 |  | 3
3.1.3.10 |  | 1 | 1 | Dirección Financiera |  | 6 | 6
3.1.3.11 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 4
3.1.3.2 |  | 2 | 2 | Oficina de Control Interno |  | 1 | 1
3.1.3.3 |  | 1 | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 2 | 3
3.1.3.4 |  | 3 | 3 | Acciones Compartidas
3.1.3.5 |  | 2 | 2 | Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.6 |  | 1 | 1 | Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  | 1
3.1.3.7 |  | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 | 1 | 2
3.1.3.8 |  | 1 | 1 | Total general | 13 | 25 | 38
3.1.3.9 |  | 1 | 1
3.1.4.1 |  | 2 | 2
3.10 | 1 |  | 1
3.2 | 1 |  | 1
3.2.1.1 |  | 1 | 1
3.3 | 1 |  | 1
3.3.1.1 |  | 1 | 1
3.3.1.2 |  | 1 | 1
3.3.1.3 |  | 1 | 1
3.3.1.4 |  | 1 | 1
3.3.1.5 |  | 2 | 2
3.3.1.6 |  | 1 | 1
3.4 | 2 |  | 2
3.5 | 1 |  | 1
3.6 | 1 |  | 1
3.7 | 2 |  | 2
3.8 | 2 |  | 2
3.9 | 2 |  | 2
Total general | 17 | 33 | 50

## Seguimiento Plan de M (11)
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Código Auditoría 140 Vigencia 2023
[13 empty] | Seguimiento (Corte a 31 de Marzo 2024) |  | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2023 2023 | 140 | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR EL MANEJO INADECUADO Y LAS INCONSISTENCIAS DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CCV-672-2022, CPS-389-2020, CPS-390-2020 Y CPS-274-2019, Y POR LAS ALTERACIONES CON NOTAS AL MARGEN DENTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CPS-255-2019 Y CPS-276-2019 | FALECIA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL CONTROL DEL INGRESO DE DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 1 | Capacitar a los apoyos a la supervisión y al personal del grupo de archivo, en buenas practicas de gestión documental e intervencion archívistica | Capacitaciones Realizadas | Capacitaciones Realizadas | 1 | Archivo | 2024-01-04 | 2024-06-30 | 1. Se realizó capacitacion el día 07 de febrero de 2024 con el objetivo de realizar seguimiento y control a los contratos de prestacion de servicos y apoyos a la supervision de los contratos de persona juridica, indicandoles el procedimeinto para la entrega de la informacion correspondiente a cada expediente. 2. Se realizó capacitacion el día 08 y 16 de febrero de 2024 con el objetivo de realizar seguimietno y control a los contratos de prestacion de serviicos y apoyos a la supervision de los contratos de persona juridica, indicandoles el procedimeinto para la entrega de la informacion correspondiente a cada expediente. 3. Se realizó capacitacion el día 15 de febrero de 2024 a los apoyos a la supervision con el fin de realizar revision y seguimiento a los contratos de personas juridicas, indicandoles el procedimeinto para la entrega de la informacion correspondiente a cada expediente. 4. Se realiza capacitacion el 22 de febrero de 2024 a los apoyos a la supervision con el fin de realizar revision y seguimeiinto a los contratos de personas juridicas, indicandoles el procedimeinto para la entrega de la informacion correspondiente a cada expediente 5. Se realiza capacitacion el 28 de febrero de 2024 a los apoyos a la supervision con el fin de realizar revision y seguimiento a los contratos adquiridos con personas juridicas, indicandoles el procedimeinto para la entrega de la informacion correspondiente a cada expediente. | En ejecución | [8 empty] | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ERROR EN LOS PAGOS Y/O GIROS REALIZADOS Y LA AUSENCIA DE SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA LIBERACIÓN DE SALDOS DENTRO DEL CONTRATO CPS-274-2019 | DEBILIDAD EN EL LOS PROFESIONALES DE PRESUPUESTO EN EL TRAMITE DE PAGO DE CUENTAS DE COBRO | 1 | Capacitar a los apoyos a la supervisión sobre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales | Capacitaciones realizadas | capacitaciones realizadas al total de apoyos a la supervisión | 1 | Administrativa | 2024-01-04 | 2024-06-30 | . Se realizó la capacitación el día 11-03-2024 a los apoyos a la supervision sobre el manual de supervisión e interventoría, y manual de buenas prácticas contractuales, con el objetivo de llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo de los contratos, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría . | Listas de asistencias Documento guia capacitacion | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA OMISIÓN E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CLAUSULADO DE LOS CONTRATOS CPS-276-2019, COP-340-2022 Y CPS-274-2019 Y EN EL PERIODO INICIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (FASE DIAGNÓSTICA) DEL CONTRATO COP-340-2022, TANTO POR LA SUPERVISIÓN COMO DEL CONTRATISTA | POSIBLE DEBILIDAD EN LOS APOYOS A LA SUPERVISION EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS | 1 | Solicitar a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, concepto referente a la aplicabilidad y alcance de la clausula de indenmidad en la contratación pública | Solicitud Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Contratación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Mediante el radicado No. 20245700334501 se solicita a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente el concepto referente a la aplicabilidad y alcance de la clausula de indenmidad en la contratación pública | Documento | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR OMITIR Y NO SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS 255, 276 Y 274 DE 2019 | DIFERENCIA CONCEPTUAL CON EL ENTE DE CONTROL EN EL ANALISÍS, APLICABILIDAD Y ALCANCE DE LA CLAUSULA DE INDEMNIDAD EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 1 | Revision de la documentación contractual cargada en la plataforma Secop Ii de la vigencia 2023 | Numero De Contratos Revisados De La Vigencia 2023 Sobre Los Contratos Suscritos En La Vigencia 202 | Numero De Contratos Revisados De La Vigencia 2023 Sobre Los Contratos Suscritos En La Vigencia 202 | 1 | Contratación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Una vez realizada la comparación entre la base de datos del grupo y la plataforma SECOP II, se puede establecer que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, durante la vigencia 2023, tiene un registro de 578 contratos de los cuales se puede identificar lo siguiente: 1. Se realizó la revisión de los 540 expedientes en el mes de agosto 2023 y el mes de enero 2024, para lo cual se realizaron observaciones a los documentos faltantes en cada uno de los contratos solicitando los ajustes pertinentes a los abogados. 2. Un total de 6 contratos se encuentran anulados. 3. Un total de 32 contratos se encuentran terminados, por lo cual en el sistema se realiza las modificaciones de terminación de contratos al mes de febrero del 2024. | Documento Matriz Excel | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP II, DERIVADO EN CONDICIONES DE OMISIÓN DE DOCUMENTOS, DUPLICIDAD Y/O DE DOCUMENTOS AJENOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO, PARA LOS CONTRATOS COP-340-2022, CPS 255-2019, CPS-276-2019, CPS-390-2020 Y CPS-274-2019 | DEBILIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS 340-2022, 255-2019, 276-2019, -390-2020 Y 274-2019 EN LA PLATAFORMA SECOP | 1 | Capacitar a los profesionales de planeación que estructuran procesos sobre el riesgo previsible que se derivan de los mismos y que deben ser incluidos en la matriz de riesgo | Capacitaciones realizadas | Capacitación realizada al los profesionales de planeación que estructuran procesos | 1 | Contratación Planeación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Se realizó la capacitacion el día 11-03-2024 a los profesionales del área de Planeacion que estructuran procesos contractuales, con el objetivo de discernir la importancia, normatividad, modalidades de selección, contenido, estudios del sector, y lo relacionado con las buenas practicas de contratacion, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Lista de asistencia Grabacion Documento guia capacitacion | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EVIDENCIANDO LA INEXISTENCIA DE LA MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS CPS-389 Y 390 DE 2020 Y LA DEFICIENCIA EN EL DILIGENCIAMIENTO PARA LOS CONTRATOS CPS-255 Y CPS-276 DE 2019, TANTO EN LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES COMO EN LA PLATAFORMA SECOP II | POSIBLE FALENCIA DE LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN QUE ESTRUCTURARON LOS CONTRATOS 255-2019 Y 276-2019, AL NO CONTEMPLAR E INCLUIR EL RIESGO ASOCIADO AL CALENDARIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL Y POSIBLES ACTOS DE AGRESIÓN DE LAS BARRAS FUTBOLERAS EN LA MATRIZ DE RIESGO. | 1 | Realizar una capacitación a los profesionales de planeación que estructuran procesos contractuales, en elaboración de estudios previos | Capacitaciones realizadas | Capacitación realizada al los profesionales de planeación que estructuran procesos | 1 | Contratación Planeación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Se realizó la capacitacion el día 11-03-2024 a los profesionales del área de Planeacion que estructuran procesos contractuales y elaboran estudios previos, con el objetivo de discernir la normatividad, modalidades de selección, estudios del sector, y la importancia de la realizacion de los estudios previos, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Lista de asistencia Grabacion Documento guia capacitacion | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO APORTAR CLARAMENTE DOCUMENTOS QUE EXPRESEN LA NECESIDAD DEL PROCESO CONTRATUAL (ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO) CPS-390-20; FALTA DE CLARIDAD Y DEFICIENCIAS EN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO CPS-276-2019 Y FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, COMO CONSECUENCIA DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SIN PRESENTAR CONDICIONES O ARGUMENTOS BASADOS EN LA REALIDAD COP-340-2022 | DEBILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO 390-2020, 276-2019 Y 340-2022 | 1 | Solicitud de aplicación de las polizas | Oficio Solicitud | Numero De Requerimientos Relizados | 1 | Infraestructura | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Se anexa los requerimientos en formato PDF: 1. Comunicación mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2023 dirigida a Sergom S.A.S 2. Comunicación mediante correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2023 dirigida a Sergom S.A.S 3. Radicado No 20235721748651 para el contratista de obra No 340-2022 SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS de fecha 11 de diciembre de 2023 4. Radicado No 20245720306501 para el contratista de obra No 340-2022 SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS de fecha 8 de marzo de 2024. | Radicados | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO REQUERIR AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DE LOS CONTRATOS CPS-274-2019 Y COP-340-2022 INCLUYENDO, PARA ESTE ULTIMO LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y LA AMBIGÜEDAD EN LOS CRITERIOS SUSCRITOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN CON LOS QUE SE DEBEN CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS Y LAS INCONSISTENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO CPS-389-2020 | DIFERENCIAS CON EL ENTE DE CONTROL EN LA POSIBLE DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATOS DE OBRA YA QUE EL FDLB REQUIERIO AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS | 2 | Elaborar un documento con las justificaciones tecnicas que demuestre la cibertura de la poliza | Un (1) Documento | Un (1) Documento | 2 | Contratación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Desde la Alcaldía Local de Bosa se emite un documento en donde se establecen las justificaciones tecnicas para corroborar la cobertura de la poliza | Documento | [6 empty] | 2 | 2 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO REQUERIR AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DE LOS CONTRATOS CPS-274-2019 Y COP-340-2022 INCLUYENDO, PARA ESTE ULTIMO LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y LA AMBIGÜEDAD EN LOS CRITERIOS SUSCRITOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN CON LOS QUE SE DEBEN CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS Y LAS INCONSISTENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO CPS-389-2020 | DIFERENCIA CON EL ENTE DE CONTROL EN EL ANALISIS REALIZADO PARA DETERMINAR LA COBERTURA DE LA POLIZA EN EL CONTRATO -389-2020 | 1 | Capacitar a los apoyos a la supervisión sobre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas al total de apoyos a la supervisión | 1 | Contratación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Se realizó la capacitación el día 11-03-2024 a los apoyos a la supervision sobre el manual de supervisión e interventoría, y manual de buenas prácticas contractuales, con el objetivo de llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo de los contratos, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Lista de asistencia Grabacion Documento guia capacitacion | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO CONTAR CON LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO, INCUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, INCLUIDAS EN EL CLAUSULADO ADICIONAL DE LOS CONTRATOS CPS-388-2020 Y CPS-390-2020 | POSIBLE DEBILIDAD EN LOS APOYOS A LA SUPERVISION EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS | 1 | En los eventos en que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad en la ejecución de un contrato, el contratistas será requerido informandole el contenido del Artículo 9 de la Ley 80 De 1993, modificado por el artículo 6 de La Ley 2014 de 2019, con el fin que ceda el contrato o renuncie a su ejecución | Requerimientos | Requerimientos | 1 | Contratación | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Desde la Alcaldía Local de Bosa se emite oficio mediante el cual se requiere al contratista el fin de el contratista se pronuncie respecto a ceder el contrato o renunciar a la ejecucion del mismo, de conformidad con el en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 6 de La Ley 2014 de 2019. | Documento | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 140 | 7.2.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LA IMPROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA OTORGADA SIN HABER PREVISTO LA SITUACIÓN DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR, DE CONFORMIDAD CON LA VIGENCIA DE LA PROVIDENCIA ELEVADA E INTERPUESTA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL CONTRATO CCV-672-2022 | DIFERENCIA CON EL ENTE DE CONTROL EN EL ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DEL MARCO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, Y EL TRÁMITE DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES DE UN CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | Capacitar al equipo de presupuesto frente a los lineamientos para el trámite del pago de cuentas de cobro | Realizar una capacitación al equipo de presupuesto | capacitaciones realizadas al total de los profesionales de presupuesto. | 1 | Administrativa | 2024-01-04 | 2024-06-30 | Se realizó la capacitación el día 29-11-2023, al equipo de presupuesto, con el objetivo de emplear los procesos de pagos adoptados mediante resolucion No. 0162 del 16 de febrero de 2017, los cuales son aplicados por parte de Alcaldia Local de Bosa mediante documento GCO-GCI-IN019, estableciendo así el tramite respectivo y responsable en cada fase del proceso de pagos, especialmente el pago de las cuentas de cobro de personas naturales y juridicas, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría | Lista de asistencia Grabacion Documento guia capacitacion | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%

## Seguimiento Plan de M (32)
Seguimiento Completo Plan de Mejoramiento Contraloría
Código Auditorías 155 Vigencia 2022 - 100 y 120 Vigencia 2023
[13 empty] | Seguimiento (Corte a 31 de Diciembre 2023) |  | Seguimiento cinco (Corte 31 de Enero de 2019) |  |  | Seguimiento cinco (Corte 28 de Febrero de 2019) | [7 empty] | Observaciones
Vigencia | CÓD. AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Descripción Avance | Evidencia Aportada | Avance variable | Meta | Ejecutado | Programado | % | Cumplimiento
2022 2022 | 155 | 3.3.1 | Administrativo | Posibles deficiencias en el seguimiento al plan de mejoramiento | 1 | Generar un mecanismo de seguimiento al cumplimento de las acciones de mejoramiento | Mecanismo de seguimiento | Un (1) mecanismo | 1 | Despacho - entes de control | 2022-12-20 | 2023-12-20 | En el marco del seguimiento continuo que efectúa la Alcaldía Local de Bosa para garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de las acciones de mejora suscritas, y que estas sean evaluadas por el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, D.C., se ha realizado el seguimiento mensual de las acciones a finalizar pendientes de la entrega final de soportes y otras que a la fecha no cuentan con avances. | Soportes correos Matriz Excel | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2022 2022 | 155 | 3.3.4 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 1 | Adelantar visitas técnicas periódicas sobre las obras de los contratos de obra pública que se encuentran amparados bajo póliza de estabilidad y garantía | Visitas técnicas adelantadas | (visitas técnicas adelantadas/total de obras en garantía) *100 | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Se remiten fichas de seguimiento del primer y segundo semestre - Contrato No. 160-2017 referente al seguimiento de pólizas. | Fichas de seguimiento | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2022 2022 | 155 | 3.3.4 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | Posible debilidad en la supervisión técnica de los contratos de obra | 2 | Solicitud de aplicación de las pólizas de estabilidad | Oficio solicitud | Numero de requerimientos realizados | 1 | Infraestructura | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Se anexa los requerimientos en formato PDF: 1. Radicado No 20235721152781 para la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 2. Radicado No 20235721199141 para ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 3. Radicado No 20235721250931 para ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 4. Radicado No 20235721271711 para la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 5. Radicado No 20235710108932 respuesta de ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 6. Radicado No 20235720026063 informe técnico. 7. Radicado No 20235721468621 para la superintendencia financiera 8. Radicado No 20235721520331 para el CONSORCIO MP cto No 160-2017 9. Radicado No 20235721803841 para el CONSORCIO MP CTO No 160-2017 10. Radicado No 20235721803901 para ACI PROYECTOS CTO No 158-2017 11. Radicado No 20235721803921 para la aseguradora del cto No 160-2017 | Radicados | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.2.1.1 | Administrativo | Diferencia conceptual con el ente de control en la cadena de custodia para proteger la información reservada en el marco del convenio | 1 | Elaborar un documento con las consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta para el intercambio de información reservada. | documento | Un (1) documento | 1 | Planeación | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Desde la Alcaldía Local de Bosa se emite un documento donde se establecen las consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta para el intercambio de información reservada con el fin de asegurar la integridad de los datos de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente. | Documento | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.2.1.2 | Administrativo | Falencia al realizar los reportes en la plataforma SIVICOF de la contraloría | 1 | Solicitar Capacitación a la Contraloría Distrital sobre el reporte en la plataforma SIVICOF | CAPACITACIÓN REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | Despacho | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se realizó la capacitación el día 10-01-2024, del aplicativo SIVICOF a los encargados de generar y cargar los formularios y documentos electrónicos, con el objetivo de adquirir los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar con el mencionado aplicativo, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Correos | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.2.2.1 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Falta de organización en los expedientes contractuales, no. 161 de 2017 e interventoría 158 de 2017 | 1 | ORGANIZAR ARCHIVISTICAMENTE LOS CONTRATOS No. 161 de 2017, e Interventoría 158 de 2017 | ORGANIZACION DOCUMENTAL | NUMERO DE CONTRATOS ORGANIZADOS /NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS POSTERIOS A LA FECHA DEL HALLAZGO | 1 | Archivo | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se emite el inventario documental una vez organizados archivísticamente los Contratos No. 161 de 2017, e Interventoría 158 de 2017. | Inventario Documental | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.2.2.2 | Administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria | Diferencia en la operación matemática realizada por el equipo auditor en el cálculo del AIU del contrato de obra 161 de 2017. En cuantía de $1.056.640.379 | 1 | Elaborar un documento con las justificaciones técnicas que muestren la operación aritmética donde no se esta reconocimiento un mayor valor pagado. | Notas aclaratorias | Un (1) documento | 1 | Infraestructura | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se anexan las justificaciones técnicas que muestran la operación aritmética dónde no se está reconociendo un mayor valor pagado para los periodos: JULIO DE 2023 – AGOSTO 2023 SEPTIEMBRE DE 2023 – DICIEMBRE DE 2023 | Informe | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.2.2.3 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Falencia en la publicación de los documentos contractuales del contrato 476 de 2021 y contrato 165 de 2017 en la plataforma SECOP | 1 | Revisión de la documentación contractual cargada en la plataforma SECOP II de la vigencia 2023 | Numero de contratos revisados de la vigencia 2023 sobre los contratos suscritos en la vigencia 2023 | Numero de contratos revisados de la vigencia 2023 sobre los contratos suscritos en la vigencia 2023 | 1 | Contratación | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Una vez realizada la comparación entre la base de datos del grupo y la plataforma SECOP II, se puede establecer que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, durante la vigencia 2023, tiene un registro de 578 contratos de los cuales se puede identificar lo siguiente: 1. Un total de 572 contratos fueron suscritos y publicados en la plataforma SECOP II, de los cuales se procedió a verificar los documentos que hacen parte precontractual, contractual y poscontractual, encontrando los documentos debidamente publicados. 2. Un total de 6 contratos se encuentran anulados. 3. Un total de 11 contratos (376- 2023 agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología-ATEA; 378-2023 Secretaría de cultura, recreación y deporte-instituto distritales de las artes; 433-2023 corporación para el desarrollo de las micro empresas; 434-2023 corporación para el desarrollo de las micro empresas; 444-2023 IDIPRON; 451-2023 Universidad nacional de Colombia; 459-2023 universidad nacional de Colombia; 477-2023 IDPAC, 482-2023 Canal Capital; 496-2023,497-2023) los cuales corresponden a Convenios Interadministrativos con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fueron publicados por esa entidad teniendo en cuenta que el FDLBOSA figura como proveedor. 4. Un total de 10 contratos se encuentra en tramite el acta de inicio, para lo cual en el archivo no se encuentra registrada de la fecha de inicio y terminación. | Matriz Excel | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.1.1 | Administrativo | Inexactitud en la información reportada en el formato CB- 0905 en la plataforma SIVICOF de la contraloría | 1 | Solicitar Capacitación a la Contraloría Distrital sobre el reporte en la plataforma SIVICOF | CAPACITACIÓN REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | Contabilidad | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se realizó la capacitación el día 10-01-2024, del aplicativo SIVICOF a los encargados de generar y cargar los formularios y documentos electrónicos, con el objetivo de adquirir los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar con el mencionado aplicativo, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Correos | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.1.2 | Administrativo | Debilidad en el reporte oportuno al área de contabilidad de la información remitida por el área de ejecuciones fiscales referente a las actuaciones administrativas con multas para iniciar el cobro coactivo | 1 | Realizar conciliaciones de las actuaciones administrativas reportados al área de contabilidad con cobro persuasivo y coactivo | Conciliación información reportada | Expedientes verificados / Expedientes presentados en estados financieros | 1 | Contabilidad Jurídica | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se soportan las conciliaciones de las actuaciones administrativas reportados al área de contabilidad con cobro persuasivo y coactivo. | Conciliaciones | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.1.3 | Administrativo | Debilidad en la información reportada en la cuenta 190801 y el valor reportado en operaciones reciprocas por valor de $5.862.306.759. | 1 | Realizar la reclasificación del saldo de operación reciproca en el auxiliar, con el soporte que valida de manera formal el manejo y ejecución de estos recursos | Registro en el aplicativo contable | Reclasificación realizada | 1 | Contabilidad | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se realiza la reclasificación del saldo de operación reciproca en el auxiliar, se soporta con los registros. | Reclasificación | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.2.1 | Administrativo | Debilidad al realizar el reporte del informe anual de control interno de los formatos cbn-1019 y cbn-1022 en la plataforma SIVICOF de la contraloría | 1 | Solicitar Capacitación a la Contraloría Distrital sobre el reporte en la plataforma SIVICOF | CAPACITACIÓN REALIZADA | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | Despacho | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se realizó la capacitación el día 10-01-2024, del aplicativo SIVICOF a los encargados de generar y cargar los formularios y documentos electrónicos, con el objetivo de adquirir los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar con el mencionado aplicativo, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Correos | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.3.1 | Administrativo | Diferencia en el porcentaje de ejecución reportado en la auditoría con lo reportado en BOGDATA, debido a que la ejecución del FDLB fue del 50.7% | 1 | Elaborar un Informe de ejecución presupuestal mensual | Informe | Un (1) informe mensual | 1 | Planeación | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | Informe | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 3.3.3.2 | Administrativo | La información reportada en el formulario cb-0003 no fueron tomados fielmente de la registrada en el aplicativo BOGDATA | 1 | Solicitar Capacitación a la Contraloría Distrital sobre el reporte en la plataforma SIVICOF | CAPACITACIÓN REALIZADA | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | Contabilidad | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se realizó la capacitación el día 10-01-2024, del aplicativo SIVICOF a los encargados de generar y cargar los formularios y documentos electrónicos, con el objetivo de adquirir los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar con el mencionado aplicativo, en cumplimiento a las acciones de mejora en el marco del plan de mejoramiento de la Alcaldía Local de Bosa con la Contraloría. | Correos | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 4.1.1 | Administrativo | Diferencias conceptuales frente a la obligación del sujeto de control para exigir la actualización de la póliza de garantía única de cumplimiento del contrato no. 165 de 2017. | 1 | Requerir a contratista, interventoría y aseguradoras, para que efectúen y allegue las pólizas actualizadas, con copia a Defensor del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera | Requerimiento | Un (1) requerimiento | 1 | Infraestructura | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se anexan los requerimientos en formato PDF: 1. Radicado No 20235721234391 para la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 2. Radicado No 20235721323721 para CON & CON Cto No. 165-2017 3. Radicado No 20235721325501 para SEGUROS CONFIANZA CTO 165-2017 4. Radicado No 20235710109292 respuesta de SEGUROS CONFIANZA 5. Radicado No 20235721405661 para CON & CON cto No 165-2017 6. Radicado No 20235710120982 el contratista emitió respuesta 7. Radicado No 20235710136202 el contratista emitió respuesta 8. Radicado No 20235721635641 para CON & CON cto No 165-2017 9. Radicado No 20235721525541 para la aseguradora C | Radicados | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 100 | 4.1.2 | Administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria | Diferencia con el ente de control en la gestión adelantada por el fondo en la identificación y recuperación del mayor valor pagado | 1 | Consolidar el expediente correspondiente al tramite de cobro persuasivo del mayor valor pagado al Contratista por la suma de $12.121.296 del Contrato 165 de 2017 | Expediente cobro persuasivo | cobro persuasivo | 1 | Contabilidad Jurídica | 2023-07-12 | 2023-12-31 | Se consolida el expediente correspondiente al tramite de cobro persuasivo del mayor valor pagado al Contratista por la suma de $12.121.296 del Contrato 165 de 2017 y se elabora un informe ejecutivo del mismo. | Expediente | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.1 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia conceptual con el ente de control en el análisis, aplicabilidad y alcance en los criterios de focalización, permanencia y egreso, establecidos por la dirección de análisis y diseño estratégico de la secretaria distrital de integración social, para los beneficiarios del servicio económico subsidio tipo c, establecidos en el convenio 4002 de 2011. | 1 | Solicitar a la secretaria distrital de integración social concepto referente a la aplicabilidad y alcance de los criterios de focalización, permanencia y egreso, de acuerdo con los casos plasmados en el informe de auditoría | Solicitud De Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Equipo Subsidio Tipo C | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se realizó la solicitud de concepto ante la Secretaria Distrital de Integración Social y se evidencia radicado de respuesta No. E2023061904 – Solicitud Concepto Focalización, ingreso y egreso del Subsidio Tipo C. | Concepto | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.1 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Posible debilidad en la organización de las historias sociales de los beneficiarios | 2 | Organizar archivística las historias sociales de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la secretaría distrital de integración social y la secretaría distrital de gobierno. | Organización Documental | Número De Contratos Organizados /Número De Contratos Realizados Posterior A La Fecha Del Hallazgo | 2 | Equipo Subsidio Tipo C | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se emite el inventario documental de las historias sociales de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Gobierno. | Inventario Documental | [6 empty] | 2 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.1 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Posible debilidad en el seguimiento a la ejecución | 3 | Requerir al operador con el fin que informe las acciones adelanta para prevenir la entrega del apoyo económico a terceros. | Requerimiento | Un (1) Requerimiento | 3 | Equipo Subsidio Tipo C | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Mediante radicado No. 20235721803961 se requirió al operador con el fin que informe las acciones que adelanta para prevenir la entrega del apoyo económico a terceros. | Requerimiento | [6 empty] | 3 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.1 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia en la cobertura de las actividades de encuentros de desarrollo humano realizadas por la alcaldía local de bosa. | 4 | Realizar encuentros de desarrollo humano de manera mensual con los beneficiarios del servicio económico subsidio Tipo C | Actividades De Encuentro De Desarrollo Humano | Número De Asistentes Actividades De Desarrollo Humano/Número De Beneficiarios | 4 | Equipo Subsidio Tipo C | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se soportan los encuentros de Desarrollo Humano de manera mensual con los beneficiarios del servicio económico Subsidio Tipo C | Formatos | [6 empty] | 4 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.1 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Posible debilidad en el seguimiento a la ejecución | 5 | Capacitar a los apoyos a la supervisión y contratistas de subsidio tipo c obre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | Capacitaciones Realizadas | Capacitaciones Realizadas Al Total De Apoyos A La Supervisión | 5 | Equipo Subsidio Tipo C - Contractual | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se realiza la capacitación al apoyo a la supervisión de Subsidio Tipo C sobre el manual de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | Acta y lista de asistencia | [6 empty] | 5 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.10 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Desconocimiento de las organizaciones beneficiarias del contrato 478 de 2021, en el proceso de reclamación de la garantía de los elementos | 1 | Informar el proceso de reclamación de la garantía a las organizaciones beneficiadas del contrato 478 de 2021 | Oficio Informativo | Número De Lineamientos Emitidos | 1 | Contratación Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se emite un oficio informativo frente al proceso de reclamación de la garantía a las organizaciones beneficiadas del contrato 478 de 2021 | Oficio informativo | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.2 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Posibles falencias en el seguimiento a la validación de requisitos mínimos de los beneficiarios, la caracterización de la población beneficiada, y los pagos oportunos de los recursos de sostenimiento a la permanencia del programa jóvenes a la u3, convenio 482 de 2022. | 1 | Elaborar un tablero de control y base de seguimiento individual de los beneficiarios del convenio la cual contenga: caracterización, seguimiento estado del beneficiario en el programa y seguimiento financiero. | Base De Datos | Una Base De Datos Elaborada | 1 | Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se adjunta base de seguimiento y tablero de control de los beneficiarios del convenio interadministrativo 482 de 2022 con sus respectivos estados en el programa, seguimiento financiero y caracterización. | Base de seguimiento Tablero de Control | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.2 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Posibles falencias en el seguimiento a la validación de requisitos mínimos de los beneficiarios, la caracterización de la población beneficiada, y los pagos oportunos de los recursos de sostenimiento a la permanencia del programa jóvenes a la u3, convenio 482 de 2022. | 2 | Realizar visitas domiciliarias de seguimiento a por lo menos el 67% los beneficiarios del convenio. | Visitas | No. De Visitas Realizadas | 2 | Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Teniendo en cuenta que los beneficiarios del convenio interadministrativo 482 de 2022 fueron 190, se realizaron 128 visitas domiciliarias correspondientes al 67%, dando cumplimiento de esta manera al plan de mejoramiento. De igual forma, se adjunta base con el “reporte de las visitas” y las novedades que se tomaran de allí “Novedades de pago” y “Novedades de los beneficiarios” las cuales fueron escaladas ante ATENEA el 18 de diciembre de 2023 en Comité Técnico y el 29 de diciembre a través de correo electrónico, las cuales se encuentran en la carpeta " seguimiento de visitas". | Reporte visitas | [6 empty] | 2 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.3 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | El ente de control no identificó correctamente la publicación de la documentación realizada por el fondo de desarrollo local | 1 | Revisión de la documentación contractual cargada en la plataforma SECOP II de la vigencia 2023 | Revisión Documentos Cargados En Secop Ii | Documentos Cargados Secop Ii | 1 | Planeación Contratación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Una vez realizada la comparación entre la base de datos del grupo y la plataforma SECOP II, se puede establecer que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, durante la vigencia 2023, tiene un registro de 578 contratos de los cuales se puede identificar lo siguiente: 1. Un total de 572 contratos fueron suscritos y publicados en la plataforma SECOP II, de los cuales se procedió a verificar los documentos que hacen parte precontractual, contractual y poscontractual, encontrando los documentos debidamente publicados. 2. Un total de 6 contratos se encuentran anulados. 3. Un total de 11 contratos (376- 2023 agencia distrital para la educación superior, la ciencia y la tecnología-ATEA; 378-2023 Secretaría de cultura, recreación y deporte-instituto distritales de las artes; 433-2023 corporación para el desarrollo de las micro empresas; 434-2023 corporación para el desarrollo de las micro empresas; 444-2023 IDIPRON; 451-2023 Universidad nacional de Colombia; 459-2023 universidad nacional de Colombia; 477-2023 IDPAC, 482-2023 Canal Capital; 496-2023,497-2023) los cuales corresponden a Convenios Interadministrativos con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fueron publicados por esa entidad teniendo en cuenta que el FDLBOSA figura como proveedor. 4. Un total de 10 contratos se encuentra en tramite el acta de inicio, para lo cual en el archivo no se encuentra registrada de la fecha de inicio y terminación. | Matriz Excel | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.4 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Debilidad en el profesional responsable de verificar y aprobar los amparos de los contratos que suscribe el fondo de desarrollo local en la plataforma SECOP II | 1 | Capacitar a los profesionales del equipo de contratación responsables de aprobar los amparos de los contratos que firma el fondo de desarrollo local de bosa en la plataforma SECOP II | Capacitaciones Realizadas | Capacitaciones Realizadas Al Total De Los Profesionales De Contratación | 1 | Contratación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se realizó la capacitación a los profesionales del equipo de contratación responsables de aprobar los amparos de los contratos que firma el fondo de desarrollo local de bosa en la plataforma SECOP II | Acta y lista de asistencia | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.5 | Administrativo Con Incidencia Fiscal, Y Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia conceptual con el ente de control en el análisis, aplicabilidad y alcance de la necesidad de concepto técnico para la intervención de puntos críticos identificados en la localidad. | 1 | Consolidar un expediente que contenga el impacto y resultado de las intervenciones realizadas en los puntos identificados por el ente de control | Expediente Puntos Intervenidos | Expediente | 1 | Ambiente, Riesgos Y Pyba | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se realiza un informe técnico que contiene el impacto y resultado de las intervenciones realizadas en los puntos identificados por el Ente de Control | [7 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.6 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia conceptual con el ente de control en el análisis, aplicabilidad y alcance de la normatividad vigente a la gestión documental respecto a los anexos que se encuentran duplicados en el expediente y/o hacen parte de documentación radicada por el contratista. | 1 | Solicitar al archivo general de la nación concepto referente a la normatividad vigente aplicable a la gestión documental respecto a los anexos que se encuentran duplicados en el expediente y/o hacen parte de documentación radicada por el contratista. | Solicitud De Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Archivo Ambiente, Riesgos Y Pyba | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se realiza la solicitud de concepto al Archivo General de la Nación referente a la normatividad vigente aplicable a la gestión documental respecto a los anexos que se encuentran duplicados en el expediente y/o hacen parte de documentación radicada por el contratista. | Concepto | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.7 | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria Por No Pago De Los Aportes En Salud De Acuerdo A Lo Normado. | Diferencia conceptual con el ente de control en el análisis y aplicabilidad del marco normativo contenido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. | 1 | Solicitar a la agencia nacional de contratación pública - Colombia compra eficiente, concepto referente a la aplicabilidad del artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando la contratación se realice con personas jurídicas y el pago de los aportes de sus empleados, los certifique el revisor fiscal de esta, la entidad pública contratante también debe realizar dicha validación. | Solicitud De Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Contratación Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se solicita a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente el concepto referente a la aplicabilidad del artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando la contratación se realice con personas jurídicas y el pago de los aportes de sus empleados, los certifique el revisor fiscal de esta, la entidad pública contratante también debe realizar dicha validación. Se adjunta respectiva respuesta | Concepto | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.8 | Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia con el ente de control frente a la obligación del sujeto de control para exigir las facturas cuando no se estipula frente al contrato, anexo técnico y obligaciones generales. | 1 | Solicitar a la agencia nacional de contratación pública - Colombia compra eficiente, concepto referente a la obligatoriedad del contratante de exigir al contratista soportes cuando no se estipula frente al contrato, anexo técnico y obligaciones generales, y hacen parte del negocio del contratista. | Solicitud De Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Contratación Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se solicita a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente el concepto referente a la obligatoriedad del contratante de exigir al contratista soportes cuando no se estipula frente al contrato, anexo técnico y obligaciones generales, y hacen parte del negocio del contratista. Se adjunta respectiva respuesta | Concepto | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 3.3.9 | Administrativo Con Incidencia Fiscal Y Presunta Incidencia Disciplinaria | Diferencia conceptual con el ente de control en el análisis y aplicabilidad del marco normativo aplicable a la contratación pública, especialmente en el estudio de mercado del proceso de contratación para seleccionar los proveedores. | 1 | Solicitar a la agencia nacional de contratación pública - Colombia compra eficiente, concepto referente a si un estudio de mercado dentro del proceso de contratación para seleccionar los proveedores se puede realizar con una sola cotización | Solicitud De Concepto | Una (1) Solicitud De Concepto | 1 | Contratación Planeación | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se solicita a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente el concepto referente a si un estudio de mercado dentro del proceso de contratación para seleccionar los proveedores se puede realizar con una sola cotización. Se adjunta respectiva respuesta | Concepto | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%
2023 2023 | 120 | 4.1 | Administrativo Con Incidencia Fiscal Y Presunta Incidencia Disciplinaria | Debilidad en el seguimiento por parte de la interventoría y supervisión al contrato de obra e interventoría | 1 | Elaborar requerimientos a las aseguradoras con el fin de activar la póliza de estabilidad y garantía | Requerimiento | Un (1) Requerimiento | 1 | Contratación Infraestructura | 2023-10-11 | 2023-12-31 | Se anexa los requerimientos en formato PDF: 1. Radicado No 20235721152781 para la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 2. Radicado No 20235721199141 para ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 3. Radicado No 20235721250931 para ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 4. Radicado No 20235721271711 para la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 5. Radicado No 20235710108932 respuesta de ACI PROTECTOS Cto No. 158-2017 interventoría del Cto No. 160-2017 6. Radicado No 20235720026063 informe técnico. 7. Radicado No 20235721468621 para la superintendencia financiera 8. Radicado No 20235721520331 para el CONSORCIO MP cto No 160-2017 9. Radicado No 20235721803841 para el CONSORCIO MP CTO No 160-2017 10. Radicado No 20235721803901 para ACI PROYECTOS CTO No 158-2017 11. Radicado No 20235721803921 para la aseguradora del cto No 160-2017 | Radicados | [6 empty] | 1 | 1 | SI |  | 100%

## Resumen (hidden)
|  | SI | 0%
Consolidado Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Avances cumplimiento Acciones por Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones - Total | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección Administrativa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Plan de digitalización de expedientes contractuales 2017. - Inventarios mensuales de Almacén. - Avances en la elaboración y actualización de instrumentos archivísticos. | 62%
Subsecretaría de Gestión Institucional | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Solicitud concepto a SHD. - Capacitación en reservas - Formato supervisión aprobado. | 70%
Dirección de Contratación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Flujo en Secop II. - Capacitaciones a supervisores. - Curso de Contratación virtual. - Reentrenamiento grupo de profesionales. - Designación persona para el cargue de información. | #REF!
Dirección de Tecnologías e Información | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Expedición acto administrativo MIPG. | #REF!
Dirección Financiera | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Ajustes Manual Operativo Contable. - Planillas de pago con punto de revisión. | 81%
Dirección de Gestión del Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Oficina de Control Interno | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Revisión de muestro de la publicación de contratos en Secop. | N/A
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Avances cumplimiento Acciones compartidas entre Dependencias
Dependencia | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | # Acciones cumplimiento 0% | Promedio cumplimiento acciones | Tareas Pendientes | Cumplimiento al 30 de Junio de 2018, según programación
Dirección de Tecnologías e Información y Oficina Asesora de Comunicaciones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Subsecretaría de Gestión Institucional y Dirección de Gestión del Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría de Gestión Institucional | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - Continuar con la actualización de los documentos de los procesos. | #REF!
Dirección Financiera y Dirección Administrativa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Dirección Financiera y Dirección de Tecnologías e Información | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Dirección de Contratación y Subsecretaría de Gestión Institucional | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías e Información | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaría de Gestión Institucional | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Consolidado | Total Acciones | Acciones Cumplidas | Acciones por Cumplir | % Acciones cumplidas | Promedio cumplimiento acciones
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!